## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com |  | MH = MUST HAVE ¦ WH = WOULD HAVE ¦ CH = COULD HAVE
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo / story points | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como un nuevo usuario necesito poder registrarme en la aplicación con mi correo para poder utilizar la aplicación | Registro de usuario | En proceso | 5 | 1 | MH | Sin comentarios
E1-H2 | Como un usuario necesito poder iniciar sesion con mis credenciales para ingresar a la aplicacion | Login | En proceso | 5 | 1 | MH | Sin comentarios
E1-H3 | Como un usuario necesito poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Recuperar contraseña | Planificada | 6 | 2 | WH | Sin comentarios
E2-H4 | Como un usuario necesito que la aplicación tenga acceso a mi camara para poder escanear los cultivos | Acceso a la camara | Planificada | 8 | 2 | MH | Sin comentarios
E2-H5 | Como un usuario necesito que el escaner funcione con inteligencia artificial para automatizar procesos | Modelo | Planificada | 10 | 3 | MH | Sin comentarios
E2-H6 | Como un usuario necesito que la aplicación guarde la fecha y ubicación de donde fue escaneado el cultivo para automatizar procesos | Automatizacion | Planificada | 8 | 4 | WH | Sin comentarios
E3-H7 | Como un usuario necesito que el sistema me permita realizar reporteria sobre los cultivos para tener trazabilidad | Reporteria | Planificada | 7 | 4 | WH | Sin comentarios
E3-H8 | Como un usuario necesito que el sistema me permita visualizar un historial para tener un registro historico | Historial | Planificada | 6 | 4 | MH | Sin comentarios
E4-H9 | Como administrador necesito que el sistema me permita la creacion de usuarios para tener control de los usuarios | Creacion de usuario | Planificada | 4 | 2 | MH | Sin comentarios
E4-H10 | Como administrador necesito que el sistema me permita la edicion de los usuarios para tener control de los usuarios | Editar de usuarios | Planificada | 4 | 2 | MH | Sin comentarios
E4-H11 | Como administrador necesito que el sistema me permita la eliminacion de usuarios en caso de ser necesario, para la seguridad del sistema | Eliminacion de usuarios | Planificada | 4 | 2 | MH | Sin comentarios
E4-H12 | Como administrador necesito que el sistema me permita crear zonas de cultivos para tener una mayor organización y trazabilidad | Creacion de zonas de cultivos | Planificada | 5 | 2 | MH | Sin comentarios
E4-H13 | Como administrador necesito que el sistema me permita la asignacion de usuarios a las zonas de cultivos para tener un mayor orden | Asignacion a zonas de cultivos | Planificada | 5 | 2 | MH | Sin comentarios
E5-H14 | Como un usuario necesito que el sistema me permita editar mi informacion personal dentro de la aplicación para tener una mayor personalizacion | Editar perfil | Planificada | 6 | 3 | CH | Sin comentarios
E5-H15 | Como un usuario necesito que el sistema me permita cambiar mi contraseña para tener más seguridad | Cambiar contraseña | Planificada | 6 | 3 | WH | Sin comentarios
E6-H16 | Como un usuario necesito que el sistema me entregue recomendaciones para tratar plagas detectadas para evitar mayores perdidas | Recomendaciones | Planificada | 10 | 6 | CH | Sin comentarios
E7-H17 | Como administrador necesito que el sistema me liste los reportes realizados por los usuarios para mayor trazabilidad | Listar reportes | Planificada | 8 | 6 | MH | Sin comentarios
E7-H18 | Como administrador necesito que el sistema me permita filtrar los reportes realizados por los usuarios para tener mayor orden | Filtro para reportes | Planificada | 8 | 6 | MH | Sin comentarios
E7-H19 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar el contenido de los informes generados por los usuarios para observar el contenido de dichos informes | Visualizar reporteria | Planificada | 7 | 6 | MH | Sin comentarios
E8-H20 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar graficas para tener mayor trazabilidad | Graficas | Planificada | 8 | 6 | WH | Sin comentarios
E8-H21 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar metricas para mayor trazabilidad | Metricas | Planificada | 8 | 6 | WH | Sin comentarios
E8-H22 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar estadisticas para identificar tendencias y tener un registro historico | Estadistica | Planificada | 10 | 6 | WH | Sin comentarios
E9-H23 | Como un usuario necesito que el sistema funcione tanto online como offline para mayor comodidad en base a las condiciones | Sincronizacion | Planificada | 10 | 6 | WH | Sin comentarios
E10-H24 | Como un desarrollador necesito que el Front-End y el Back-end se comuniquen de manera fluida para el correcto funcionamiento de la aplicación | Integracion | Planificada | 10 | 5 | MH | Sin comentarios
E10-H25 | Como un desarrollador necesito que el modelo sea correctamente consumido por la aplicación y muestre resultados en el Front, para el cumplimiento del objetivo | Integracion | Planificada | 10 | 5 | MH | Sin comentarios

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.