## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
B= Bajo ¦ M=Medio ¦ A=Alto
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Diferentes versiones de las distintas tecnologias que se utilizan pueden causar fallos de compatibilidad entre ellas debido a las versiones | Fallos de calidad por incompatibilidad | X |  | Tecnologia | X |  |  |  | X |  | M |  | Mitigar | Se trabajará con las versiones estables de los softwares o versiones ligeramente anteriores pero que sean estables entre ellas
2 | Debido a la necesidad del proyecto de realizar una aplicación optimizada para android, se trabajó en nativo con Kotlin, una tecnologia nueva para los desarrolladores | Nuevas tecnologias para el equipo de desarrollo | X |  | Equipo de trabajo | X |  |  | X |  |  | A |  | Aceptar | Se invierte en cursos de Kotlin para el equipo que los ayuden durante el desarrollo y se acepta el riesgo
3 | Se presenta una fecha limite la cual es principios de diciembre, lo cual dependiendo de la cantidad de trabajo puede resultar ser poco o muy ajustado tiempo para el desarrollo | Plazos inamovibles | X |  | Gestión de proyecto |  | X |  |  | X |  | M |  | Mitigar | Utilizando las facultades de metodologia agil que presenta SCRUM se planifican sprints con objetivos claros y se abre la posibilidad de agregar sprints en caso de ser necesario
4 | Debido a las diferentes situaciones personales de cada integrante, es posible que ocurran fallos dentro de la coordinacion | Falta de coordinación y retrasos | X |  | Equipo de trabajo |  | X |  | X |  |  | A |  | Mitigar | A cada tarea se le asigna un responsable y esta misma se asigna a un sprint en concreto, en caso de no lograrse el requisito durante el sprint, se conversa con el equipo, se corre para el siguiente sprint y dependiendo del caso se asigna otro responsable
5 | Es posible que el dispositivo utilizado sea de gama baja o tenga poca ram | Problemas de memoria al cargar modelos en dispositivos de gama baja | X |  | Tecnologia |  |  | X | X |  |  | M |  | Mitigar | Se utlizarán modelos ligeros como MobileNetV2 para evitar sobrecargar los dispositivos

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.